南充市住宅专项维修资金应急使用告知书

一、使用范围。电梯故障；消防设施故障；屋面、外墙渗漏；二次供水泵运行中断；排水设施堵塞、爆裂；楼体外立面存在脱落危险；其他危及房屋使用和人身财产安全的紧急情况。

二、申报使用。由小区业主委员会、相关业主或委托物业服务企业制作维修使用方案，有业委会的小区由业主委员会负责申报、无业委会的小区由3名业主代表(持身份证原件或房产证原件）负责申报，并报社区、街道办事处（乡/镇人民政府）现场核实并签署意见，电梯、消防等特种设备的维修按要求报告质监、消防管理部门，由质监、消防管理部门到现场确认。

三、备案审查。维管中心接到小区应急使用维修资金申请后，安排工作人员到现场进行勘查拍照取证，申报表、工程预算、使用方案等备案资料，须在小区醒目位置公示，按幢申报、电梯、消防、二次供水设施等维修须在本楼幢单元、电梯口公示，经维管中心核实取证后3个工作日内进行维修资金使用备案。未进行南充市房屋维修更新和改造工程备案的，擅自动工维修的小区，其维修费用自行承担。

四、组织施工。

1、施工企业确认：10万元以下的维修项目，通过比选方式产生施工单位；10万元以上的维修项目，通过招标方式产生维修企业。工程项目、工程量、使用金额概算由业委会负责提供。

2、现场鉴证：凡进行物业维修更新改造施工的小区，由业委会牵头组织3名业主代表组成现场鉴证小组，对施工企业所进材料的品牌、数量、施工现场进行全过程监督并在鉴证报告上签字确认。重点对电梯主板、变频器、曳引机（轮），消防控制主板、接口器，二次供水控制主板、变频器，电力变压器、主控开关等关键设备监督，防止弄虚作假。

3、增费增项增量：施工过程中，增项增量须填写南充市维修工程增项增量备案表并向维管中心申报取证。凡新增单项工程1万元以上，或增量超过申报预算20%以上须组织双1/2业主签字确认或召开业主大会形成决议（公示），并按程序向管理中心申报并现场取证（公示）后实施。

4、竣工验收：工程竣工10日内，施工企业书面通知业委会、现场鉴证小组、业主代表等进行综合竣工验收，并填写竣工验收报告、现场鉴证单等资料，竣工验收结束后，通知管理中心现场对施工企业考核打分并取证（工程结算书、竣工验收报告、使用金额分摊明细公告等须在小区公示）。

5、工程造价与审价：使用金额在1万元以上须由造价机构出具工程预算；使用金额1万元以上须由审价机构参照四川省建筑安装工程定额标准及市场价进行审价并出具审价报告。

五、资金拨付。工程竣工验收及考核打分后，维修企业持完整的备案要件、正式发票、公司账号及领款人身份证复印件等备案资料报维管中心核实报批，5个工作日内领款人到市房屋维修资金管理中心办理转账手续。

六、在工程实施中，若遇业委会换届或不作为，物业服务企业或相关业主不履职等原因致使维修工程无法按期实施或难以竣工验收的，物业小区可重新成立业主代表小组履行申请人职责并组织实施或经管理机构聘请工程造价机构或监理机构现场竣工验收并取证，经审价机构出具审价报告后拨付工程款。若因审价金额或工程量存在异议的纠纷，维修企业需先向业委会或相关业主提出书面申请，再由维管中心组织工程造价机构、业委会、现场鉴证小组成员进行现场复核确认，由审价机构出具审价报告后予以拨付。若再有异议，维修企业可通过司法途径解决

七、法律责任。申报人对申报材料的真实性、合法性、有效性负全部责任。

南充市房屋维修资金管理中心

电话:2666583  2666599

官方网站:http://www.ncwxzj.com

微信公众号

2021年2月18日